| Bliain: | 2025 |
| --- | --- |
| An Mháthair-Roinn: | An Roinn Tithíochta |
| Ainm an Chomhlachta Conartha: | Comhairle Contae Átha Cliath Theas |
| Ainm an Tionscadail/Cur Síos: | Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Comhtháite Inbhuanaithe Tionachta Measctha ag Cill Chairbre, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22. |
| Sonraí Soláthair |  |
| Dáta an Fhógra: | 26/04/2017 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | Adwood Teo. |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 15/03/2021 |
| Praghas an Chonartha: | €51,414,648 |
| Dul Chun Cinn |  |
| Dáta Tosaithe: | Aibreán 2021 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2025 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €11,977,388 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €52,684,266 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €55,354,659 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | €3,939,933 |
| Dáta Críochnaithe: | 2025 |
| Aschuir |  |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 310 aonad tithíochta sóisialta. |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 78 aonad tithíochta sóisialta seachadta in 2022, 103 aonad seachadta in 2023, 82 in 2024 & 47 in 2025. |

| Bliain: | 2025 |
| --- | --- |
| An Mháthair-Roinn: | An Roinn Tithíochta |
| Ainm an Chomhlachta Conartha: | Comhairle Contae Átha Cliath Theas |
| Ainm an Tionscadail/Cur Síos: | Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta comhtháite inbhuanaithe tionachta measctha ag Cnoc Chill an Ardáin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24. |
| Sonraí Soláthair |  |
| Dáta an Fhógra: | 03/07/2020 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairiscintí & IOAE |
| Bronnta ar: | The Arden Team |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 01/06/2022 |
| Praghas an Chonartha: | €46,133,822 |
| Dul Chun Cinn |  |
| Dáta Tosaithe: | R3 2024 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | R4 2030 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €38,776 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €38,776 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €46,133,822 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2030 |
| Aschuir |  |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 125 Aonad Tithíochta Sóisialta |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Á thógáil |

| Bliain: | 2025 |
| --- | --- |
| An Mháthair-Roinn: | An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail |
| Ainm an Chomhlachta Conartha: | Comhairle Contae Átha Cliath Theas |
| Ainm an Tionscadail/Cur Síos: | Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta tionachta measctha ag Cluain Buiríosa (Céim 2), Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 |
| Sonraí Soláthair |  |
| Dáta an Fhógra: | 17/08/2022 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairiscintí & IOAE |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 26/09/2023 |
| Praghas an Chonartha: | €38,987,750 |
| Dul Chun Cinn |  |
| Dáta Tosaithe: | R3 2023 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2025 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €19,863,660 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €38,953,356 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €40,482,990 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | €40,482,990 |
| Dáta Críochnaithe: | 2025 |
| Aschuir |  |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 56 aonad tithíochta sóisialta agus 60 aonad tithíochta inacmhainne |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 56 aonad tithíochta sóisialta agus 60 aonad tithíochta inacmhainne |

| Bliain: | 2025 |
| --- | --- |
| An Mháthair-Roinn: | An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail |
| Ainm an Chomhlachta Conartha: | Comhairle Contae Átha Cliath Theas |
| Ainm an Tionscadail/Cur Síos: | Dearadh agus seachadadh tithíochta ar cíos de réir costais ag Cearnóg Belgard, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 |
| Sonraí Soláthair |  |
| Dáta an Fhógra: | 1 Márta 2021 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE agus R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | J. J. Rhatigan & Co. Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 07/03/2023 |
| Praghas an Chonartha: | €53,997,373 |
| Dul Chun Cinn |  |
| Dáta Tosaithe: | R1 2023 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | R1 2025 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €2,626,574 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €53,370,725 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €53,999,800 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2025 |
| Aschuir |  |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 133 Árasán ar cíos de réir Costais |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 133 Árasán ar cíos de réir Costais |
| Bliain: | 2025 |
| An Mháthair-Roinn: | An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail |
| Ainm an Chomhlachta Conartha: | Comhairle Contae Átha Cliath Theas |
| Ainm an Tionscadail/Cur Síos: | Dearadh agus Tógáil 284 Aonad Tithíochta ag Gairdíní na Ciseoige, Cluain Buiríosa (Céim 1) |
| Sonraí Soláthair |  |
| Dáta an Fhógra: | 02/09/2024 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairiscintí & IOAE |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 16/06/2025 |
| Praghas an Chonartha: | €98,089,400 |
| Dul Chun Cinn |  |
| Dáta Tosaithe: | R4 2025 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | R1 2028 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €1,246,734 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €1,246,734 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €98,089,400 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | €0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2028 |
| Aschuir |  |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 93 Aonad Tithíochta Sóisialta, 93 Aonad Ceannach Inacmhainne, 83 Aonad ar Cíos de réir Costais & 15 Aonad Cóiríochta do Thaistealaithe |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Á thógáil |

| Bliain: | 2025 |
| --- | --- |
| An Mháthair-Roinn: | An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail |
| Ainm an Chomhlachta Conartha: | Comhairle Contae Átha Cliath Theas |
| Ainm an Tionscadail/Cur Síos: | Tógáil 27 aonad cónaithe aoisbháúil & oibreacha forbartha bainteacha ag Ráth an Deagánaigh, Maolros, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 |
| Sonraí Soláthair |  |
| Dáta an Fhógra: | 22/10/2024 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairiscintí & IOAE |
| Bronnta ar: | Cleary & Doyle Construction |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 16/09/2025 |
| Praghas an Chonartha: | €10,382,627 |
| Dul Chun Cinn |  |
| Dáta Tosaithe: | R1 2025 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | R4 2026 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €3,015,938.47 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: |  |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €10,382,627 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: |  |
| Dáta Críochnaithe: | 2026 |
| Aschuir |  |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 27 Teach Sóisialta Aoisbháúil |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Á thógáil |